1  Ricerca ILIAS-STREGA.

Attualmente ho l’incarico di coordinatore locale della sez. INFN di Pisa per il progetto ILIAS-STREGA, ed all’interno di STREGA-WP2 ho il ruolo di “task supervisor” del “task C3”, per lo studio e la realizzazione di un prototipo di un “Superattenuatore”  crio-compatibile.

Il nostro gruppo, nela persona di M. Tonelli (vedi suo programma), e’ invece coinvolto nel “task M5” del “WP1” coordinato da M. Punturo e G. Cagnoli.

  - STREGA-WP2- Task C3.

Questo progetto prevede un piano quinquennale di lavori. A Marzo del 2007 scadra’ il terzo anno; pertanto rimangono da svolgere altri due anni di attivita’ programmata. In sintesi entro Marzo 2007 bisognera’ assemblare il prototipo mod. Tama che si trova alla Marzotto; entro Marzo 2008 l’utimo stadio della sospensione prototipo andra’ caratterizzata a 5K; entro Marzo 2009  bisognera’ redigere  il rapporto finale. Nella tabella che segue elenco piu’ in dettaglio il piano temporale dei lavori:

| Periodo | Attivita’ | Persone |
| --- | --- | --- |
| Febbraio-Marzo 2007 | Assemblaggio e test del prototipo mod. Tama alla Marzotto | R. Passaquieti |
| Maggio-Ottobre 2007 | Assemblaggio e test di un filtro nel grande criostato della facility di EGO | R. Passaquieti F. Frasconi... EGO-vacuum |
| Ottobre-Dicembre 2007 | Integrazione del prototipo della marionetta del gruppo di Roma 1 (STRGA-WP2_C1) nel grande criostato della facility di EGO | R. Passaquieti F. Frasconi... Gruppo Roma 1 EGO-Vacuum |
| 2008 | Test a bassa temperatura | R. Passaquieti F. Frasconi... Gruppo Roma 1 EGO-Vacuum |

- Ricerca Payload Criogenico

Questa ricerca intende perseguire la realizzazione di un payload in silicio monocristallino (marionetta + bandelle monolitiche + specchio tenuti insieme con “silicate bonding”) per lo studio del Q degli specchi a 5K. L’apparato sperimentale e’ costituito dal grande criostato della facility di EGO. Per raggiungere tale scopo e’ stata avviata anche una linea di ricerca congiunta tra i gruppi Virgo di Pisa, Perugia e Roma, per lo studio delle proprieta’ del “silicate bonding” su piccoli campioni di Si-Si, Si-Al2O3 ed Al2O3-Al2O3. Sono gia’ state eseguite misure della resistenza allo sforzo di taglio, a temperatura ambiente ed a 70K, nel laboratorio di Perugia;  in futuro sono previste misure a 5K da farsi a nel laboratorio di Roma e/o nel piccolo criostato della facility di EGO (vedi progr. di F. Frasconi). Nel frattempo e’ stata trovata una ditta di Torino disposta a realizzare le bandelle monolitiche in silicio. Nel futuro gravano forti incertezze sulla consistenza dei fondi disponibili da parte di EGO. Questo fatto, unito al basso livello di priorita’ di questa linea di ricerca non consente un’attendibile livello di programmazione. Ad ogni modo ho ritenuto opportuno tracciare delle linee guida dei lavori previsti, che ho provato a sintetizzare nella tabella che segue:

| Periodo | Attivita’ | Persone |
| --- | --- | --- |
| Sett. 2007-Giugno2008 | Studio e realizzazione delle bandelle monolitiche (previsti fondi EGO ?) | R. Passaquieti |
| Ottobre 2007 – Giugno 2008 | Test e misure di resistenza meccanica e conducibilita’ termica di campioni “silicate bonded” a bassa temperatura | F. Frasconi R. Passaquieti... Gruppo Perugia Gruppo Roma 1 |
| Ott. 2008 - Giugno 2008 | Revisione degli accordi di collaborazione con Perugia per l’uso del loro substrato in silicio per la realizzazione dello specchio (disponibilita’ precedentemente concordata con Gammaitoni) |  |
| Marzo 2008 – Sett. 2008 | Definizione delle procedure- realizzazione dei tools ed assemblaggio del payload criogenico (fondi e collaborazione da definire) | R. Passaquieti... Gruppo Perugia Gruppo Roma 1 |
| Ottobre 2008-Giugno 2009 | Assemblaggio del payload nel grande criostato della facility di EGO. Misure di Q dello specchio a 5K | R. Passaquieti... Gruppo Perugia Gruppo Roma 1 EGO-Vacuum |